# 课次110 代码练习题：综合实训项目（项目中期检查）

## 一、练习目标

本课次围绕综合实训项目的项目中期检查展开训练。通过 10 道循序渐进的题目，帮助学习者掌握进度评估、里程碑确认、任务完成度统计、风险排查、中期报告生成、调整计划等核心技能，确保项目按计划推进。

## 二、练习题目与参考代码

- 进度评估
评估项目的整体进度。

python
def progress_assessment(planned, completed):
    if planned == 0:
        return {'progress': 0, 'status': '未开始'}
    progress = completed / planned
    status = '超前' if progress > 1.1 else ('正常' if progress >= 0.9 else ('滞后' if progress >= 0.6 else '严重滞后'))
    return {'progress': round(progress * 100, 1), 'status': status}

for planned, completed in [(10, 9), (10, 5), (10, 12), (10, 7)]:
    result = progress_assessment(planned, completed)
    print(f"计划{planned}/完成{completed}: {result['progress']}% [{result['status']}]")

- 里程碑确认
检查项目里程碑的达成情况。

python
def milestone_check(milestones):
    results = []
    for ms in milestones:
        completed = ms.get('completed', False)
        on_time = ms.get('on_time', False)
        results.append({
            'name': ms['name'],
            'status': '完成' if completed else '未完成',
            'on_time': on_time,
            'delay': not on_time and completed,
        })
    return results

milestones = [
    {'name': '需求分析', 'completed': True, 'on_time': True},
    {'name': '架构设计', 'completed': True, 'on_time': True},
    {'name': '核心开发', 'completed': True, 'on_time': False},  # 延期
    {'name': '测试阶段', 'completed': False, 'on_time': False},
]
for r in milestone_check(milestones):
    print(f"[{r['name']}] {r['status']} {'(延期)' if r['delay'] else ''}")

- 任务完成度统计
统计各模块任务的完成情况。

python
from collections import defaultdict

def task_completion(tasks):
    by_module = defaultdict(lambda: {'done': 0, 'total': 0})
    for task in tasks:
        module = task['module']
        by_module[module]['total'] += 1
        if task['done']:
            by_module[module]['done'] += 1
    result = {}
    for module, stats in by_module.items():
        result[module] = {
            'done': stats['done'],
            'total': stats['total'],
            'rate': round(stats['done'] / stats['total'] * 100, 1),
        }
    return result

tasks = [
    {'module': '前端', 'done': True}, {'module': '前端', 'done': True}, {'module': '前端', 'done': False},
    {'module': '后端', 'done': True}, {'module': '后端', 'done': True},
    {'module': 'AI', 'done': False},
]
for module, stats in task_completion(tasks).items():
    print(f"[{module}] {stats['done']}/{stats['total']} ({stats['rate']}%)")

- 风险排查
识别并评估项目当前风险。

python
def risk_scan(risk_factors):
    risks = []
    for factor, level in risk_factors.items():
        if level >= 8:
            status = '高风险'
        elif level >= 5:
            status = '中风险'
        else:
            status = '低风险'
        risks.append({'factor': factor, 'level': level, 'status': status})
    return risks

risk_factors = {
    '进度滞后': 7,
    '技术难点': 6,
    '需求变更': 4,
    '人员变动': 2,
    '集成问题': 8,
}
for r in risk_scan(risk_factors):
    print(f"[{r['status']}] {r['factor']}（等级{r['level']}）")

- 中期问题清单
汇总中期检查发现的问题。

python
def midterm_issues():
    return [
        {'id': 'M01', 'issue': '知识库数据不足', 'impact': '高', 'action': '补充数据', 'deadline': '3天'},
        {'id': 'M02', 'issue': '并发性能不达标', 'impact': '中', 'action': '优化缓存', 'deadline': '5天'},
        {'id': 'M03', 'issue': '前端界面待完善', 'impact': '低', 'action': '迭代优化', 'deadline': '7天'},
    ]

print("中期问题清单:")
for issue in midterm_issues():
    print(f"  {issue['id']} [{issue['impact']}影响] {issue['issue']} -> 行动:{issue['action']}({issue['deadline']})")

- 中期报告生成
生成项目中期检查报告。

python
def midterm_report(project, progress, completed_modules, issues, next_plan):
    report = f"""
# {project} 项目中期检查报告

## 一、总体进度
整体完成度：{progress}%

## 二、已完成模块
"""
    for m in completed_modules:
        report += f"- {m}\n"
    report += "\n## 三、存在问题\n"
    for i in issues:
        report += f"- {i}\n"
    report += "\n## 四、下一步计划\n"
    for p in next_plan:
        report += f"- {p}\n"
    return report

print(midterm_report(
    '智能客服项目', '65%',
    ['需求分析', '架构设计', '核心开发'],
    ['知识库数据不足', '性能待优化'],
    ['补充知识库', '性能调优', '前端完善'],
))

- 资源评估
评估项目的人力与资源使用情况。

python
def resource_usage(team, allocated, used):
    results = []
    for member in team:
        usage = used.get(member, 0) / allocated.get(member, 1)
        results.append({
            'member': member,
            'allocated': allocated.get(member, 0),
            'used': used.get(member, 0),
            'usage_rate': round(usage * 100, 1),
            'overloaded': usage > 1,
        })
    return results

team = ['张三', '李四', '王五']
allocated = {'张三': 10, '李四': 10, '王五': 10}
used = {'张三': 12, '李四': 8, '王五': 9}
for r in resource_usage(team, allocated, used):
    print(f"{r['member']}: 分配{r['allocated']}/使用{r['used']} ({r['usage_rate']}%) {'[过载]' if r['overloaded'] else ''}")

- 里程碑调整
根据当前进度调整后续计划。

python
def adjust_plan(original_plan, delays):
    adjusted = []
    for task in original_plan:
        delay = delays.get(task['name'], 0)
        adjusted.append({
            'name': task['name'],
            'original_date': task['date'],
            'adjusted_date': task['date'] + delay,
            'delay': delay,
        })
    return adjusted

plan = [
    {'name': '开发完成', 'date': 20},
    {'name': '测试', 'date': 25},
    {'name': '上线', 'date': 30},
]
delays = {'开发完成': 3, '测试': 5}
for task in adjust_plan(plan, delays):
    print(f"{task['name']}: {task['original_date']}天 -> {task['adjusted_date']}天 (延迟{task['delay']}天)")

- 中期评审判定
综合判定项目是否通过中期检查。

python
def midterm_conclusion(progress, risks, issues):
    checks = []
    checks.append(('进度达标', progress >= 60))
    checks.append(('无高风险', risks <= 5))
    checks.append(('问题可控', len(issues) <= 3))

    passed = all(ok for _, ok in checks)
    return {
        'passed': passed,
        'checks': checks,
        'conclusion': '通过' if passed else '需整改',
    }

result = midterm_conclusion(65, 4, 2)
print("中期检查:")
for name, ok in result['checks']:
    print(f"  [{'✓' if ok else '✗'}] {name}")
print(f"结论: {result['conclusion']}")

- 综合：项目中期检查
综合进度、里程碑、任务、风险、资源，完成中期检查。

python
class MidtermReview:
    def __init__(self, project):
        self.project = project
        self.tasks = []
        self.risks = {}
        self.issues = []

    def add_task(self, module, done):
        self.tasks.append({'module': module, 'done': done})

    def add_risk(self, factor, level):
        self.risks[factor] = level

    def add_issue(self, issue):
        self.issues.append(issue)

    def review(self):
        # 任务完成度
        total = len(self.tasks)
        done = sum(1 for t in self.tasks if t['done'])
        progress = round(done / total * 100, 1) if total else 0

        # 风险
        high_risks = sum(1 for v in self.risks.values() if v >= 8)
        max_risk = max(self.risks.values()) if self.risks else 0

        # 结论
        conclusion = midterm_conclusion(progress, max_risk, self.issues)

        return {
            'project': self.project,
            'progress': progress,
            'completed': done,
            'total': total,
            'high_risks': high_risks,
            'issues_count': len(self.issues),
            'conclusion': conclusion['conclusion'],
        }

review = MidtermReview('企业智能客服')
review.add_task('前端', True)
review.add_task('前端', True)
review.add_task('后端', True)
review.add_task('后端', False)
review.add_task('AI', False)
review.add_risk('集成问题', 7)
review.add_issue('知识库数据不足')
review.add_issue('并发性能待优化')

result = review.review()
print(f"=== {result['project']} 中期检查 ===")
print(f"进度: {result['progress']}%（{result['completed']}/{result['total']}）")
print(f"高风险: {result['high_risks']}个")
print(f"问题: {result['issues_count']}个")
print(f"结论: {result['conclusion']}")

## 三、运行说明

- 全部题目可直接运行，无额外依赖。

- 第 1、10 题演示进度评估。

- 第 2 题演示里程碑检查。

- 第 10 题是综合中期检查。

## 四、练习提示

中期检查关注进度、里程碑、任务完成度与风险。

及时发现问题并制定调整计划，保障按期交付。

资源与人员评估帮助合理分配。

中期结论（通过/整改）指导后半程推进。